## Sheet1
编号 | 主功能项 | 子功能项 | 功能详细描述 | 预估工作量(人天)
1 | 详细设计 | APP设计 | UI功能布局，按钮点击逻辑，整体逻辑框架，技术解决方案，接口文档，设计文档， 协议文档编写。原型设计展现 | 20
|  | WEB设计 |  | 20
|  | 整体框架设计 |  | 20
2 | 标题手动排序功能 | 子栏目排序 | 原有功能为根据一套复杂算法排序，现在运营平台增加手动标题排序功能。 | 15
|  | 节目排序 | 支持运营从运营平台排序 | 15
|  | 重新构建节目信息库 | 新构建的节目信息库，支持与BOSS对接，支持从运营平台修改排序 | 15
2 | 连麦系统 | APP更换SDK，框架重构 | 直播间互联音视频，需要更换腾讯全新一套SDK(IOS ,Andriod) | 40
|  | 后台接口重构 | 修改直播创建规则 | 20
|  | 更新消息体系为腾讯内部消息 | 直播连麦，需要全套更新为腾讯云的消息系统 | 30
|  | 手机版APP，更新直播端 | 手机主播端，支持连麦功能，包括（IOS、Android） | 40
2 | 直播间游客列表 | 游客列表展示规则 | 在APP直播间UI上展示游客的实时头像列表展现，有一定的排序规则 | 20
|  | 整体UI呈现 | 包含IOS ,Andriod | 15
1 | 商城体系 | 支付体系 | 支付体系，银联，微信，支付宝。 |  | 待讨论细节
|  | APP | 嵌入商城模块，大同用户系统和支付体系包括（IOS、Android） | 20
|  | WEB | 基于H5的商品展示 | 20
|  |  | 基于扣费系统对接查询、货物发货的后台管理 | 20
|  |  | 基于商品添加、更新管理的后台 | 20
1 | 直播间Studio和MR代码合并 | APP端 | 保证同步更新，两套APP的差异只在于更换图标（IOS、Android） | 20
|  | 主播空间 | 每个APP更新、管理自己的主播空间 | 15
|  | 分享 | 每个APP都有自己的分享页面包括（微信、微博、QQ空间） | 15
|  | 活动 | 每个APP都有自己的活动分享页面H5 | 15
|  | 运营管理平台 | 每个APP的后台管理页面都从业务逻辑上分离开 | 15
3 | 录像文件存储 | 直播时同步开启腾讯云录像 | 更新现有的直播录像系统 | 30 | 待调研，有技术难点
|  | 录像存储后台记录 | 专门的录像存储记录服务 | 30 | 待调研，有技术难点
|  | 腾讯云录像到CDN录像拉取 的流媒体服务。 | 专门的录像拉取记录服务 | 30 | 待调研，有技术难点
| 录像回看 | 直播后录像查询 |  | 30
|  | 直播录像播放 |  | 30
4 | 直播间保底人数 | 自动机器人模块 | 运营平台可手动调整直播间保底人数 | 30
| 外挂协议人数 | 机器人服务管理模块 | 运用平台支持实时设置某直播间外挂的协议人数，支持在一定人数区间内随机上线下线，模拟 较真实的用户列表。 | 30
|  | 外挂程序开发 | 机器人程序开发 | 40
|  | 后台协议逻辑支持 | 更新新的机器人接口规则 | 20
1 | 网页版直播 | UI部分 | 包括UI页面风格、栏目布局 | 30
|  | 网页版管理后台 | 更新LOGO、更新轮播图、更新页面背景颜色、更新标题 | 30
|  | 直播页面功能嵌入 | 支持直播查询、排序、送礼物 | 20
|  | 点播功能页面嵌入 | 支持点播浏览、关注、点赞 | 20
|  | 支付模块兼容 | 支持网上充值（支付宝、微信） | 30
|  | 用户体系嵌入 | 支持全网用户 | 20
3 | 直播回放是否包含直播动态 | 待验证 |  |  | 待验证
4 | 付费提问 | 需要确认消息体系 |  |  | 待验证
| 设备绑定 | 用户系统更新 | 将用户手机设备和用户本身绑定（IOS、Android） | 20
|  | 消息推送体系升级 | 原有消息推送体系为推送关注和全体，增加可推送勾选特殊人群 | 20
|  | 禁言 | 禁止某登录账号发言 | 20
4 | 横屏问题待讨论 | 要做 | 直播横屏、竖屏显示，设计UI布局（IOS、Android） | 30 | 待讨论
|  |  | 直播横屏、竖屏录像（IOS、Android） | 30 | 待讨论
2 | 节目多标签分类 | 节目多个标签 | 修改节目内容字段、后台增加标签录入和管理 | 30
|  | 节目搜索 | 修改节目搜索模块（IOS、Android） | 20
| 总计： |  |  | 1020

## Sheet2
编号 | 主功能项 | 子功能项 | 功能详细描述 | 预估工作量(人天)
1 | 详细设计 | APP设计 | UI功能布局，按钮点击逻辑，整体逻辑框架，技术解决方案，接口文档，设计文档， 协议文档编写。原型设计展现 | 20
|  | WEB设计 |  | 20
|  | 整体框架设计 |  | 20
2 | 连麦系统 | APP更换SDK，框架重构 | 直播间互联音视频，需要更换腾讯全新一套SDK(IOS ,Andriod) | 40
|  | 后台接口重构 | 修改直播创建规则 | 20
|  | 更新消息体系为腾讯内部消息 | 直播连麦，需要全套更新为腾讯云的消息系统 | 30
|  | 手机版APP，更新直播端 | 手机主播端，支持连麦功能，包括（IOS、Android） | 40
1 | 直播间Studio和MR代码合并 | APP端 | 保证同步更新，两套APP的差异只在于更换图标（IOS、Android） | 20
|  | 主播空间 | 每个APP更新、管理自己的主播空间 | 15
|  | 分享 | 每个APP都有自己的分享页面包括（微信、微博、QQ空间） | 15
|  | 活动 | 每个APP都有自己的活动分享页面H5 | 15
|  | 运营管理平台 | 每个APP的后台管理页面都从业务逻辑上分离开 | 15
3 | 录像文件存储 | 直播时同步开启腾讯云录像 | 更新现有的直播录像系统 | 30 | 待调研，有技术难点
|  | 录像存储后台记录 | 专门的录像存储记录服务 | 30 | 待调研，有技术难点
|  | 腾讯云录像到CDN录像拉取 的流媒体服务。 | 专门的录像拉取记录服务 | 30 | 待调研，有技术难点
| 录像回看 | 直播后录像查询 |  | 30
|  | 直播录像播放 |  | 30
4 | 直播间保底人数 | 自动机器人模块 | 运营平台可手动调整直播间保底人数 | 30
| 外挂协议人数 | 机器人服务管理模块 | 运用平台支持实时设置某直播间外挂的协议人数，支持在一定人数区间内随机上线下线，模拟 较真实的用户列表。 | 30
|  | 外挂程序开发 | 机器人程序开发 | 40
|  | 后台协议逻辑支持 | 更新新的机器人接口规则 | 20
1 | 网页版直播 | UI部分 | 包括UI页面风格、栏目布局 | 30
|  | 网页版管理后台 | 更新LOGO、更新轮播图、更新页面背景颜色、更新标题 | 30
|  | 直播页面功能嵌入 | 支持直播查询、排序、送礼物 | 20
|  | 点播功能页面嵌入 | 支持点播浏览、关注、点赞 | 20
|  | 支付模块兼容 | 支持网上充值（支付宝、微信） | 30
|  | 用户体系嵌入 | 支持全网用户 | 20
3 | 直播回放是否包含直播动态 | 待验证 |  |  | 待验证
4 | 横屏问题待讨论 | 要做 | 直播横屏、竖屏显示，设计UI布局（IOS、Android） | 30 | 待讨论
|  |  | 直播横屏、竖屏录像（IOS、Android） | 30 | 待讨论
| 总计： |  |  | 750

## Sheet3
1 | 直播间Studio和MR代码合并 | APP端 | 保证同步更新，两套APP的差异只在于更换图标（IOS、Android） | 20
|  | 主播空间 | 每个APP更新、管理自己的主播空间 | 15
|  | 分享 | 每个APP都有自己的分享页面包括（微信、微博、QQ空间） | 15
|  | 活动 | 每个APP都有自己的活动分享页面H5 | 15
|  | APP后台业务合并 | 每个APP的后台管理页面都从业务逻辑上分离开 | 15
1 | 网页版直播 | UI部分 | 包括UI页面风格、栏目布局 | 30
|  | 网页版管理后台 | 更新LOGO、更新轮播图、更新页面背景颜色、更新标题 | 30
|  | 直播页面功能嵌入 | 支持直播查询、排序、送礼物 | 20
|  | 点播功能页面嵌入 | 支持点播浏览、关注、点赞 | 20
|  | 支付模块兼容 | 支持网上充值（支付宝、微信） | 30
|  | 用户体系嵌入 | 支持全网用户 | 20
1 | 详细设计 | APP设计 | UI功能布局，按钮点击逻辑，整体逻辑框架，技术解决方案，接口文档，设计文档， 协议文档编写。原型设计展现 | 20
|  | WEB设计 |  | 20
|  | 整体框架设计 |  | 20
1 | 商城体系 | 多价格体系 | 商品多价格体系(金豆，积分，推荐人返积分） | 15
|  | APP | 嵌入商城模块，大同用户系统和支付体系包括（IOS、Android） | 20
|  | WEB | 基于H5的商品展示 | 20
|  |  | 基于扣费系统对接查询、货物发货的后台管理 | 20
|  |  | 基于商品添加、更新管理的后台 | 20
1 | 连麦系统 | APP更换SDK，框架重构 | 直播间互联音视频，需要更换腾讯全新一套SDK(IOS ,Andriod) | 40
|  |  | 总计 | 425